## Fases e Atividades
[*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula | [8 empty] | [*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula
FASES E ATIVIDADES
Fases, Esforço e Previsão de Início e Término | [8 empty] | Atividades, Esforço e Previsão de Início e Término
( i ) As fases do projeto são as partes de maior hierarquia e as mais distantes do operacional. Abaixo delas há atividades e, mais abaixo, tarefas. Cadastre as fases do projeto. | [8 empty] | ( i ) Atividades pertencem a fases e permitem dividi-las em partes menores. Dessa forma elas estão mais próximas do operacional. Cadastre as atividades de cada fase.
TOTAL: | 4 DE 50 | TOTAL COM ATRASO: |  | 4 (100,0%) |  |  |  |  | TOTAL: | 20 DE 250 | TOTAL COM ATRASO: |  |  | 17 (85,0%)
Fase [*] | Total Atividades [=] | Total Tarefas [=] | Total Ativ. Não Concluídas [=] | Esforço Total (min) [=] | Esforço Restante (min) [=] | Previsão Início [=] | Previsão Conclusão [=] | Status [=] | Atividade [*] | Fase [*] | Total Tarefas [=] | Total Tar. Não Concluídas [=] | Esforço Total (min) [=] | Esforço Restante (min) [=] | Previsão Início [=] | Previsão Conclusão [=] | Status [=]
F1-DESENV | 15 | 80 | 12 (80,0%) | 1970 | 1710 (86,8%) | 2026-03-02 | 2026-03-22 | CONCLUSÃO COM ATRASO | Desenv. Pg. Home | F1-DESENV | 5 | 0 (0,0%) | 95 | 0 (0,0%) | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA
F2-TESTE | 1 | 4 | 1 (100,0%) | 420 | 420 (100,0%) | 2026-03-11 | 2026-03-12 | INICIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | 7 | 0 (0,0%) | 125 | 0 (0,0%) | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA
F3-LIBERAÇÃO | 3 | 9 | 3 (100,0%) | 790 | 790 (100,0%) | 2026-03-12 | 2026-03-16 | INICIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Login | F1-DESENV | 4 | 0 (0,0%) | 65 | 0 (0,0%) | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA
F4-SUPORTE | 1 | 1 | 1 (100,0%) | 1770 | 1770 (100,0%) | 2026-04-06 | 2026-06-04 | INICIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | 7 | 7 (100,0%) | 225 | 225 (100,0%) | 2026-03-03 | 2026-03-22 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Criar Bolão | F1-DESENV | 5 | 5 (100,0%) | 95 | 95 (100,0%) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Entrar Bolão | F1-DESENV | 5 | 5 (100,0%) | 95 | 95 (100,0%) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | 9 | 9 (100,0%) | 205 | 205 (100,0%) | 2026-03-05 | 2026-03-10 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | 6 | 6 (100,0%) | 105 | 105 (100,0%) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | 7 | 7 (100,0%) | 145 | 145 (100,0%) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Log de Bolão | F1-DESENV | 5 | 5 (100,0%) | 85 | 85 (100,0%) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | 7 | 7 (100,0%) | 270 | 270 (100,0%) | 2026-03-07 | 2026-03-08 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Desempate F. Grupos | F1-DESENV | 1 | 1 (100,0%) | 40 | 40 (100,0%) | 2026-03-08 | 2026-03-08 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | 6 | 6 (100,0%) | 250 | 250 (100,0%) | 2026-03-08 | 2026-03-09 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Mdl. Desempate F. Mata-mata | F1-DESENV | 1 | 1 (100,0%) | 40 | 40 (100,0%) | 2026-03-09 | 2026-03-09 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | F1-DESENV | 5 | 5 (100,0%) | 130 | 130 (100,0%) | 2026-03-10 | 2026-03-10 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Testes E2E | F2-TESTE | 4 | 4 (100,0%) | 420 | 420 (100,0%) | 2026-03-11 | 2026-03-12 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Hospedagem | F3-LIBERAÇÃO | 5 | 5 (100,0%) | 480 | 480 (100,0%) | 2026-03-12 | 2026-03-14 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Testes de Carga | F3-LIBERAÇÃO | 2 | 2 (100,0%) | 190 | 190 (100,0%) | 2026-03-14 | 2026-03-14 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Disponibilização para Cliente | F3-LIBERAÇÃO | 2 | 2 (100,0%) | 120 | 120 (100,0%) | 2026-03-15 | 2026-03-16 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - | Suporte | F4-SUPORTE | 1 | 1 (100,0%) | 1770 | 1770 (100,0%) | 2026-04-06 | 2026-06-04 | INÍCIO COM ATRASO
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Formulas:
Previsão Início [=] = IF(TB_FASES[[#This Row],[Fase '[*']]]="","-",LET(_xlpm.dataMin,MINIFS(TB_ATIVIDADES[Previsão Início '[=']],TB_ATIVIDADES[Fase '[*']],TB_FASES[[#This Row],[Fase '[*']]]),IF(_xlpm.dataMin=DATE(1900,1,0),"Indefinida",_xlpm.dataMin)))
Previsão Conclusão [=] = IF(TB_FASES[[#This Row],[Fase '[*']]]="","-",LET(_xlpm.dataMax,MAXIFS(TB_ATIVIDADES[Previsão Conclusão '[=']],TB_ATIVIDADES[Fase '[*']],TB_FASES[[#This Row],[Fase '[*']]]),IF(_xlpm.dataMax=DATE(1900,1,0),"Indefinida",_xlpm.dataMax)))

## Tarefas
[*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula
TAREFAS
Tarefas por Atividade, Esforço e Previsão de Início e Término
( i ) Cadastre as tarefas informando, a que atividade elas pertencem, o tipo, o responsável pelo cadastro, quem deverá realizá-las (Responsável Execução), o esforço e as datas de início e fim previstas.
Selecione o motivo para entendê-lo [+]: |  |  |  | -
TOTAL [=]: | 94 DE 1250 |  | TOTAL REVISÃO NECESSÁRIA [=]: | 0 | TOTAL COM ATRASO [=]: | 78 (83,0%)
| INFORMAÇÕES BÁSICAS | [6 empty] | ESTIMATIVAS |  |  | EXECUÇÃO
Status [=] | Atividade [*] | Fase [=] | Tarefa [*] | Tipo Tarefa [*] | Descrição [+] | Responsável Cadastro [+] | Responsável Execução [*] | Previsão Esforço (min) [*] | Previsão Início [*] | Previsão Conclusão [*] | Situação da Execução [*] | Esforço Realizado (min) [+] | Dt. Início [+] | Dt. Término [+] | Observação [+]
DESNECESSÁRIA | Desenv. Pg. Home | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | DESNECESSÁRIA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Não é realizada comunicação com o back.
DESNECESSÁRIA | Desenv. Pg. Home | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | DESNECESSÁRIA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Não é realizada comunicação com o back.
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Home | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Home | F1-DESENV | Direcionar p/ página de login | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Home | F1-DESENV | Direcionar p/ página de cadastro | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Validar Dados Front e Back | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | O front valida apenas se os campos foram preenchidos e se as senhas são iguais.
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Validar Pergunta (Back) | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Armazenar dados (back) | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Direcionar p/ página de login | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Cadastro | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Ver o motivo do TC12 estar falhando. Motivo: cadastrei usuário com mesmo número do user do teste. Removi user que havia cadastrado.
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Login | F1-DESENV | Validar dados Front e Back | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Front valida apenas se campos foram preenchidos.
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Login | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Login | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
CONCLUÍDA | Desenv. Pg. Login | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | CONCLUÍDA |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Exibir botões superiores de acordo com tipo de usuário | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Desenvolver filtragem | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Exibir lista com bolões e as opções dos bolões de acordo com o tipo de usuário (adm ou não) e com filtro selecionado | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Exibir tela com ícone de jogador quando usuário não tiver bolões | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 40 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolões do Usuário | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Criar Bolão | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Criar Bolão | F1-DESENV | Validar Dados Front e Back | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Criar Bolão | F1-DESENV | Armazenar dados (back) | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Criar Bolão | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Criar Bolão | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Entrar Bolão | F1-DESENV | Design da modal exigindo palavra-chave quando usuário não for adm e não for o criador e, caso contrário, apenas msg de confirmação | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Entrar Bolão | F1-DESENV | Validar palavra-chave | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Entrar Bolão | F1-DESENV | Registrar entrada no log e direcionar p/ página do bolão | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Entrar Bolão | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Entrar Bolão | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Exibir dados e opções de acordo com tipo de usuário (é adm ou não e criou o bolão ou não) e se o bolão está encerrado ou não | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Desenvolver opções "Copiar link", "Copiar link Whatsapp", "Encerrar bolão" e "voltar". O encerramento do bolão deve gerar registro no log. | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | Verificar se usuário pode editar bolão (criador/adm) | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | Validar Dados Front e Back | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | Armazenar dados (back) e registrar alterações no log | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Editar Bolão | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Verificar se usuário pode gerenciar (criador/adm) | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Desenvolver filtragem | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Exibir lista de participantes com status e opção de remoção | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Desenvolver confirmação de remoções e registar remoções no log | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Log de Bolão | F1-DESENV | Design da modal | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Log de Bolão | F1-DESENV | Exibir registros do log do mais recente para o mais antigo | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Log de Bolão | F1-DESENV | Colocar exibição do log relacionada ao respectivo botão da página de cada bolão | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Log de Bolão | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Log de Bolão | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Exibição da modal de instruções | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Exibição dos dados dos jogos, dados de preenchimento, status dos grupos e da fase e tabela de colocação das seleções por grupo | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Desenvolvimento do save | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Desempate F. Grupos | F1-DESENV | Desenvolvimento do desempate manual | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 40 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Adicionar os devidos registros no log | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Grupos | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | Exibição dos dados dos jogos, dados de preenchimento, status dos jogos e de cada fase | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | Desenvolvimento do save | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Mdl. Desempate F. Mata-mata | F1-DESENV | Desenvolvimento do desempate manual | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 40 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | Adicionar os devidos registros no log | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Mata-mata | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | F1-DESENV | Design | DESIGN |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | F1-DESENV | Exibir e desenvolver opções de baixar resposta e voltar | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | F1-DESENV | Adicionar os devidos registros no log | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Concluir desenvolvimento de demais opções que dependiam de outras páginas/modais | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Exibir "Baixar resposta" no lugar de "Preencher" quando usuário tiver enviado respostas | FUNC |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Elaborar Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Desenv. Pg. Bolão | F1-DESENV | Executar Todos os Testes | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Testes E2E | F2-TESTE | Elaborar Testes | TESTE-E2E |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 180 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Testes E2E | F2-TESTE | Executar Testes | TESTE-E2E |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Testes E2E | F2-TESTE | Realizar Possíveis Correções na Aplicação | TESTE-E2E |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 180 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Testes E2E | F2-TESTE | Executar Testes Novamente, caso correções tenham sido realizadas | TESTE-E2E |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Hospedagem | F3-LIBERAÇÃO | Definir serviço de hospedagem | OUTRO |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Hospedagem | F3-LIBERAÇÃO | Hospedar aplicação - Parte 1 de 2 | OUTRO |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 180 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | NÃO INICIADA |  |  |  | Não esquecer de colocar o front e o back rodando na mesma porta, removendo as configurações de CORS em /backend/app.js
INÍCIO COM ATRASO | Hospedagem | F3-LIBERAÇÃO | Hospedar aplicação - Parte 2 de 2 | OUTRO |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 180 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | NÃO INICIADA |  |  |  | Não esquecer de colocar o front e o back rodando na mesma porta, removendo as configurações de CORS em /backend/app.js
INÍCIO COM ATRASO | Hospedagem | F3-LIBERAÇÃO | Executar todos os Testes de API no ambiente de prod | TESTE-API |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Hospedagem | F3-LIBERAÇÃO | Executar todos os Testes E2E no ambiente de prod | TESTE-E2E |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 30 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Testes de Carga | F3-LIBERAÇÃO | Elaborar Testes de Carga | TESTE-CARGA |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 180 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Testes de Carga | F3-LIBERAÇÃO | Executar Testes de Carga em Prod | TESTE-CARGA |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 10 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Disponibilização para Cliente | F3-LIBERAÇÃO | Sugerir realização de teste de aceitação | OUTRO |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Disponibilização para Cliente | F3-LIBERAÇÃO | Colocar agendamento diário de 16/03 até 05/04 para execução dos testes de API e testes E2E em Prod afim de verificar a estabilidade da aplicação/servidor | OUTRO |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 60 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | NÃO INICIADA
INÍCIO COM ATRASO | Suporte | F4-SUPORTE | Dar suporte aos usuários e demais interessados | OUTRO |  | Pedro Barros | Pedro Barros | 1770 | 2026-04-06 | 2026-06-04 | NÃO INICIADA
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -

## Kanbans
[*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula |  |  |  |  | [*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula |  |  |  |  | [*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula
KANBAN DE FASES, ATIVIDADES E TAREFAS
KANBAN DE FASES - TOTAL: 4 |  |  |  |  | KANBAN DE ATIVIDADES - TOTAL: 20 |  |  |  |  | KANBAN DE TAREFAS - TOTAL: 94
0 | 3 (75,0%) | 0 | 1 (25,0%) | 0 | 0 | 17 (85,0%) | 0 | 0 | 3 (15,0%) | 0 | 0 | 78 (83,0%) | 0 | 0 | 0 | 2 (2,1%) | 14 (14,9%)
NÃO INICIADA [=] | INICIO COM ATRASO [=] | EM ANDAMENTO [=] | CONCLUSÃO COM ATRASO [=] | CONCLUÍDA [=] | NÃO INICIADA [=] | INÍCIO COM ATRASO [=] | EM ANDAMENTO [=] | CONCLUSÃO COM ATRASO [=] | CONCLUÍDA [=] | REVISÃO NECESSÁRIA [=] | NÃO INICIADA [=] | INÍCIO COM ATRASO [=] | EM ANDAMENTO [=] | EM PAUSA [=] | CONCLUSÃO COM ATRASO [=] | DESNECESSÁRIA [=] | CONCLUÍDA [=]
| F2-TESTE |  | F1-DESENV |  |  | Desenv. Pg. Bolões do Usuário |  |  | Desenv. Pg. Home |  |  | Design |  |  |  | Elaborar Testes | Design
| F3-LIBERAÇÃO |  |  |  |  | Desenv. Mdl. Criar Bolão |  |  | Desenv. Pg. Cadastro |  |  | Exibir botões superiores de acordo co... |  |  |  | Executar Todos os Testes | Direcionar p/ página de login
| F4-SUPORTE |  |  |  |  | Desenv. Mdl. Entrar Bolão |  |  | Desenv. Pg. Login |  |  | Desenvolver filtragem |  |  |  |  | Direcionar p/ página de cadastro
[6 empty] | Desenv. Pg. Bolão | [5 empty] | Exibir lista com bolões e as opções d... |  |  |  |  | Design
[6 empty] | Desenv. Mdl. Editar Bolão | [5 empty] | Exibir tela com ícone de jogador quan... |  |  |  |  | Validar Dados Front e Back
[6 empty] | Desenv. Mdl. Gerenciar Participantes | [5 empty] | Elaborar Testes |  |  |  |  | Validar Pergunta (Back)
[6 empty] | Desenv. Mdl. Log de Bolão | [5 empty] | Executar Todos os Testes |  |  |  |  | Armazenar dados (back)
[6 empty] | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Gr... | [5 empty] | Design |  |  |  |  | Direcionar p/ página de login
[6 empty] | Desenv. Mdl. Desempate F. Grupos | [5 empty] | Validar Dados Front e Back |  |  |  |  | Elaborar Testes
[6 empty] | Desenv. Pg. Preenchimento Bolão F. Ma... | [5 empty] | Armazenar dados (back) |  |  |  |  | Executar Todos os Testes
[6 empty] | Desenv. Mdl. Desempate F. Mata-mata | [5 empty] | Elaborar Testes |  |  |  |  | Validar dados Front e Back
[6 empty] | Desenv. Pg. Pós-envio das respostas | [5 empty] | Executar Todos os Testes |  |  |  |  | Design
[6 empty] | Testes E2E | [5 empty] | Design da modal exigindo palavra-chav... |  |  |  |  | Elaborar Testes
[6 empty] | Hospedagem | [5 empty] | Validar palavra-chave |  |  |  |  | Executar Todos os Testes
[6 empty] | Testes de Carga | [5 empty] | Registrar entrada no log e direcionar...
[6 empty] | Disponibilização para Cliente | [5 empty] | Elaborar Testes
[6 empty] | Suporte | [5 empty] | Executar Todos os Testes
Design
Exibir dados e opções de acordo com t...
Desenvolver opções "Copiar link", "Co...
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Design
Verificar se usuário pode editar bolã...
Validar Dados Front e Back
Armazenar dados (back) e registrar al...
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Design
Verificar se usuário pode gerenciar (...
Desenvolver filtragem
Exibir lista de participantes com sta...
Desenvolver confirmação de remoções e...
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Design da modal
Exibir registros do log do mais recen...
Colocar exibição do log relacionada a...
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Design
Exibição da modal de instruções
Exibição dos dados dos jogos, dados d...
Desenvolvimento do save
Desenvolvimento do desempate manual
Adicionar os devidos registros no log
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Design
Exibição dos dados dos jogos, dados d...
Desenvolvimento do save
Desenvolvimento do desempate manual
Adicionar os devidos registros no log
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Design
Exibir e desenvolver opções de baixar...
Adicionar os devidos registros no log
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Concluir desenvolvimento de demais op...
Exibir "Baixar resposta" no lugar de ...
Elaborar Testes
Executar Todos os Testes
Elaborar Testes
Executar Testes
Realizar Possíveis Correções na Aplic...
Executar Testes Novamente, caso corre...
Definir serviço de hospedagem
Hospedar aplicação - Parte 1 de 2
Hospedar aplicação - Parte 2 de 2
Executar todos os Testes de API no am...
Executar todos os Testes E2E no ambie...
Elaborar Testes de Carga
Executar Testes de Carga em Prod
Sugerir realização de teste de aceitação
Colocar agendamento diário de 16/03 a...
Dar suporte aos usuários e demais int...

## Análise de Esforço
[*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula
ANÁLISE DE ESFORÇO POR MEMBRO
( i ) A tabela de Análise de Esforço por Membro exibe todos os membros do projeto (ordem alfabética da esquerda para direita) e o esforço em minutos previsto para eles ao longo dos dias. Caso haja dias cujo esforço previsto ultrapasse o esforço máximo do membro, será exibido um alerta na coluna do membro.
Selecione Últimos Dias a Serem Considerados: |  | 365
Membros do Projeto [=]
Últimos 365 dias de Tarefas [=] | Há 1 dia(s) > 240 min
-Esforço Máx. Diário (min): 240
-Total (min): 2954
-Média (min): 164,1
Pedro Barros
2026-03-03 | 65
2026-03-04 | 190
2026-03-05 | 230
2026-03-06 | 230
2026-03-07 | 200
2026-03-08 | 230
2026-03-09 | 170
2026-03-10 | 210
2026-03-11 | 210
2026-03-12 | 450
2026-03-13 | 210
2026-03-14 | 220
2026-03-15 | 60
2026-03-16 | 60
2026-03-21 | 80
2026-03-22 | 80
2026-04-06 | 29.5
2026-06-04 | 29.5

## Equipes e Membros
[*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula
VISUALIZAÇÃO DE EQUIPES E MEMBROS
Para definir equipes e membros vá para as Configurações.
EQUIPE PADRÃO (1) |  |  | EQUIPE DP (0) |  |  | EQUIPE 3 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 4 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 5 (NÃO CONFIGURADA)
Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 240 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0
Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min)
Pedro Barros | Desenvolvedor | 240 | Não há membros.
EQUIPE 6 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 7 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 8 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 9 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 10 (NÃO CONFIGURADA)
Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0
Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min)
EQUIPE 11 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 12 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 13 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 14 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 15 (NÃO CONFIGURADA)
Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0
Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min)
EQUIPE 16 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 17 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 18 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 19 (NÃO CONFIGURADA) |  |  | EQUIPE 20 (NÃO CONFIGURADA)
Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0 | Membros | Máx. Esforço Diário da Equipe (min): | 0
Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min) | Nome | Cargo | Máx. Esforço Diário (min)

## Configurações
[*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula |  |  |  | [*] Campos de Preenchimento Obrigatório [+] Campos de Preenchimento Opcional [=] Campos com Fórmula
CONFIGURAÇÕES
1. EQUIPES/SETORES DE MEMBROS DO PROJETO | 2. TIPOS DE TAREFAS | 3. TAREFAS DE CADA EQUIPE/SETOR |  | 4. CARGOS | 5. MEMBROS DO PROJETO
Total: 2 de 20 [=] | Total: 6 de 40 [=] | Total: 6 de 100 [=] |  | Total: 1 de 40 [=] | Total: 1 de 50 [=]
( i ) Nas linhas abaixo informe as equipes/setores dos membros envolvidos no projeto. | ( i ) Nas linhas abaixo informe os tipos de tarefas. Exemplo: "Desenvolvimento", "Teste", etc. | ( i ) Nas linhas abaixo selecione os tipos de tarefas e as respectivas equipes dos profissionais que poderão realizá-las. Observação: caso um tipo de tarefa possa ser realizado por todos, não selecione-o. |  | ( i ) Nas linhas abaixo informe os cargos dos membros. | ( i ) Nas linhas abaixo informe os dados dos membros que participarão do projeto.
Equipe/Setor [*] | Tipo [*] | Tipo de Tarefa [*] | Equipe/Setor [*] | Cargo [*] | Nome [*] | Equipe [*] | Cargo [*] | Máximo Esforço Diário (minutos) [*]
Padrão | DESIGN | DESIGN | Padrão | Desenvolvedor | Pedro Barros | Padrão | Desenvolvedor | 240
DP | FUNC | FUNC | Padrão
| TESTE-API | TESTE-API | Padrão
| TESTE-E2E | TESTE-E2E | Padrão
| TESTE-CARGA | TESTE-CARGA | Padrão
| OUTRO | OUTRO | Padrão

## Planilha1
O QUE? | QUEM? | QUANDO? | ONDE? | COMO? | PORQUE? | QUANTO?
Obj/tarefa |  |  |  |  | necessidade/contexto